附件3：

|  |  | 武汉传媒学院第十二届田径运动会暨教职工趣味运动会 工作日程安排表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作事项 |  | 责任单位 | 协办单位 | 完成时间 |  |  |
| 1 | 运动会竞赛规程的制定 |  | 人文与艺术学院体育教研室 | / | 10月12日 |  |  |
| 2 | 运动会场地、器材的检查与修缮申报 |  | 资产与实验室管理处 | 体育教研室 | 10月19日 |  |  |
| 3 | 运动会所需物资统计及经费预算 |  | 体育教研室 学工处 | / | 10月19日 |  |  |
| 4 | 运动会各项工作请示上报 |  | 人文与艺术学院 | / | 10月12日 |  |  |
| 5 | 发布运动会有关文件 |  | 学校办公室 | / | 10月12日 |  |  |
| 6 | 组织召开运动会筹备会会议 |  | 学校办公室 | / | 10月19日 |  |  |
| 7 | 运动会开、闭幕式及入场式的排练 |  | 学工处 | 各二级学院 | 10月15日—31日 |  |  |
| 8 | 组织本学院学生报名参赛 |  | 各二级学院 | / | 10月19日 |  |  |
| 9 | 组织校内各单位教职工报名参赛 |  | 校工会 | 各二级学院 各职能部门 | 10月19日 |  |  |
| 10 | 组织学生赛前训练，做好学生身体健康状况的审查工作 |  | 各二级学院 | / | 10月15日—31日 |  |  |
| 11 | 组织教职工进行赛前训练 |  | 校工会 | / | 10月15日—31日 |  |  |
| 12 | 运动会相关物资的采购及发放工作 |  | 资产处 | 体育教研室 | 10月15日—31日 |  |  |
| 13 | 负责大会主持人的邀请和校领导讲话稿的撰写 |  | 学校办公室 | / | 10月22日—31日 |  |  |
| 14 | 制定体育道德风尚奖和优秀组织奖的评选办法 |  | 学工处 | / | 10月15日—19日 |  |  |
| 15 | 负责运动会期间的教学工作安排，若运动会遇雨比赛顺延时做好教学工作的相关安排工作 |  | 教务处 | / | 10月22日—31日 |  |  |
| 16 | 开、闭幕式场地布置和音响保障工作 |  | 学工处 | / | 10月22—31日 |  |  |
| 17 | 负责开幕式节目表演及各学院入场的组织工作 |  | 学工处 | 各二级学院 | 11月8日 |  |  |
| 18 | 组织竞赛的实施与裁判工作 |  | 体育教研室 | / | 11月8—9日 |  |  |
| 19 | 负责运动会的宣传报道、摄影和广播工作，运动会结束后出一期关于运动会的简报 |  | 宣传部 | / | 11月8—9日 |  |  |
| 20 | 负责运动会期间各饮用水的发放工作，负责桌椅帐篷的发放和回收工作 |  | 后勤处 | / | 11月8—9日 |  |  |
| 21 | 运动会期间全校师生的安全保障工作，维护赛场秩序的稳定 |  | 保卫处 | 各单位 | 11月8—9日 |  |  |
| 22 | 负责体育道德风尚奖和优秀组织奖的评选工作以及奖牌与证书的颁发工作 |  | 学工处 | / | 11月8—9日 |  |  |
| 23 | 教职工奖品的发放工作 |  | 校工会 | / | 11月9日 |  |  |
| 24 | 负责闭幕式及各学院退场的组织工作 |  | 学工处 | 各二级学院 | 11月9日 |  |  |
| 25 | 负责比赛场地的环境卫生工作 |  | 后勤处 | / | 11月9日 |  |  |